## Sheet1
| Project Name | Project duration | Start Date | End date
| Online Services Management System | 39 | 2022-07-13 | 2022-08-21
S.NO. | Task description | Task Duration | Start | End | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21
1 | LEARNING HTML AND CSS | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | bar: 2022-07-13 to 2022-07-16
2 | LEARNING BASIC FRONTEND DESIGN | 2 | 2022-07-17 | 2022-07-19 | bar: 2022-07-17 to 2022-07-19
3 | LEARNING PHP | 7 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | bar: 2022-07-20 to 2022-07-27
4 | LEARNING HOW TO CONNECTS DATABASE AND BACKEND WITH PHP | 4 | 2022-07-28 | 2022-08-01 | bar: 2022-07-28 to 2022-08-01
5 | DATABASE DESIGN AND SETUP | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | bar: 2022-08-02 to 2022-08-09
6 | IMPLEMENT THE CODES IN THE WEB APP | 5 | 2022-08-10 | 2022-08-15 | bar: 2022-08-10 to 2022-08-15
7 | REDESIGN THE FRONTEND FOR BETTER UI | 2 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | bar: 2022-08-16 to 2022-08-18
8 | CHECKING ALL THE DETAILS | 2 | 2022-08-19 | 2022-08-21 | bar: 2022-08-19 to 2022-08-21
Formulas:
Start Date = [End date, row above]+1
End date = [Project duration]+[Start Date]